## Sheet1
STT | Chức năng | Mô tả | Nhân lực | Số ngày
Front - end
1 | Chức năng đăng ký đăng nhập | Đăng ký tài khoản của hoặc dùng tài khoản Google | 1 | 1
2 | Quản lý profile | Quản lý thông tin của người dùng: Thống kê điểm VIP , số dư tiền nạp, tiền thưởng, thông tin cơ bản của người dùng, địa chỉ trường học | 2 | 2
3 | Quản lý học bạ | Tính điểm trung bình của các lần kiểm tra, đánh giá chung tiến trình học tập, biểu đồ thực hành | 3 | 3
4 | Trang cá nhân của người dùng | Hiển thị thông tin của người dùng, danh sách bạn bè của người dùng đó, điểm trung bình trong các lần kiểm tra | 1 | 1
5 | Chức năng kết bạn |  | 1 | 1
6 | List danh sách bạn bè, gửi thư, và nhận thư tại inbox , | Hiển thị danh sách bạn bè Danh sách lời mời kết bạn Danh sách bạn cùng trường Hộp thư, Box gửi thư | 2 | 2
7 | Chức năng mua tài khoản VIP | Nạp vip bằng thẻ Viettel Mua bằng thẻ ATM Nạp bằng thẻ của OLM Mua bằng tiền thưởng của OLM | 3 | 4
8 | Thống kê lịch sử giao dịch |  | 1 | 1
9 | Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm có tính thời gian | Các câu hỏi trắc nghiệm có tính thời gian , tính lượt làm bài trong 1 ngày | 2 | 3
10 | Hệ thống các bài kiểm tra đánh giá kết quả | Hệ thống trả lời câu hỏ với thời gian đếm ngược | 2 | 3
11 | Bẳng xếp hạng điểm cao theo tuần | Danh sách người chơi có điểm cao nhất trong tuần | 1 | 1
12 | Hệ thống hỏi đáp | Gửi và trả lời các câu hỏi | 2 | 2 | ke thua tu schoolaid
13 | Chức năng subscriber cho câu hỏi | Theo dõi câu hỏi để biết các câu trả lời | 1 | 1 | ke thua tu schoolaid
14 | Hệ thống toán vui mội tuần, có thống kê trao thưởng | Hệ thống đưa ra câu hỏi của tuần, thống kê lại lượt trả lời ,vote để tính điểm trao thưởng | 3 | 2
15 | Chức năng tin tức , sự kiện | Danh sách các tin tức sự kiện nổi bật | 2 | 1
28 ngày

## Sheet2
DỰ ÁN: OLM.VN
|  |  |  | Số ngày: | 73.5
|  |  |  | Man-day: | 123.5
|  |  |  | Tổng giá trị: | 49400000
STT | Chức năng | Mô tả | Số ngày | Nhân lực | Tổng man-day
Thiết kế
1 | Thiết kế giao diện | Thiết kế các trang trên photoshop | 4 | 1 | 4
2 | Cắt HTML&CSS | Chuyển giao diện từ photoshop sang HTML, CSS và Javscript | 3 | 1 | 3
Back - End
3 | Trang chủ admin | Hiển thị thông tin chung của toàn bộ hệ thống | 1 | 1 | 1
4 | Module quản lý người dùng | Quản lý, phân quyền, thêm, sửa, xóa người dùng | 1 | 1 | 1
5 | Module quản lý tin tức | Quản lý nội dung tin tức | 1 | 1 | 1
6 | Module quản lý thành viên | Quản lý thông tin các thành viên trên website | 1 | 1 | 1
7 | Module quản lý thành viên VIP | Quản lý thông tin thành viên VIP(loại VIP, thời gian…) | 1 | 2 | 2
8 | Module quản lý doanh thu | Thống kê tổng doanh thu, doanh thu theo ngày, theo kênh nạp VIP... | 1 | 2 | 2
9 | Module quản lý loại câu hỏi | Quản lý các nhóm câu hỏi (trắc nghiệm, tính toán…) | 1 | 1 | 1
10 | Module quản lý câu trắc nghiệm | Thêm, sửa, xóa các câu hỏi trắc nghiệm trong các lớp (lớp 1, lớp 2…) | 5 | 2 | 10
11 | Module quản lý các bài kiểm tra | Thêm, sửa, xóa các bài kiểm tra theo trình độ (lớp 1, lớp 2…) và theo thời gian làm bài (15 phút, 45 phút…) | 5 | 2 | 10
12 | Module thống kê các bài kiểm tra theo người dùng | Sắp xếp người dùng có số điểm cao nhất và có thời gian trả lời thấp nhất | 1 | 1 | 1
13 | Module quản lý phần hỏi - đáp | Quản lý nội dung cho các câu hỏi và trả lời của người dùng | 3 | 2 | 6
14 | Module quản lý nội dung | Quản lý nội dung comment trên trang tin tức, trả lời người dùng thắc mắc… | 1 | 1 | 1
15 | Module lớp học | Quản lý danh sách lớp học | 1 | 1 | 1
16 | Module nhóm người dùng | Quản lý các nhóm người dùng (admin, nhân viên, thành viên VIP…) | 1 | 1 | 1
Front - End
17 | Form đăng ký người dùng | Form cho người dùng thực hiện đăng ký thông tin làm thành viên cho hệ thống | 0.5 | 1 | 0.5
18 | Đăng nhập người dùng | Giúp người dùng đăng nhập vào hệ thống | 0.5 | 1 | 0.5
19 | Hiển thị Profile người dùng | Hiển thị thông tin chung của người dùng | 1 | 1 | 1
20 | Chức năng đổi mật khẩu | Thực hiện đội mật khẩu của người dùng | 0.5 | 1 | 0.5
21 | Chức năng đổi thông tin người dùng | Giúp người dùng sửa đổi thông tin chung của người dùng | 0.5 | 1 | 0.5
22 | Chức năng quên mật khẩu | Giúp người dùng lấy lại mật khẩu thông qua email đã đăng ký | 0.5 | 1 | 0.5
23 | Quản lý học bạ | Tính điểm trung bình của các lần kiểm tra, đánh giá chung tiến trình học tập, biểu đồ thực hành | 1 | 2 | 2
24 | Trang cá nhân của người dùng | Hiển thị thông tin của người dùng, danh sách bạn bè của người dùng đó, điểm trung bình trong các lần kiểm tra | 3 | 2 | 6
25 | Chức năng kết bạn |  | 3 | 2 | 6
26 | List danh sách bạn bè, gửi thư, và nhận thư tại inbox , | Hiển thị danh sách bạn bè Danh sách lời mời kết bạn Danh sách bạn cùng trường Hộp thư, Box gửi thư | 5 | 2 | 10
27 | Chức năng mua tài khoản VIP | Nạp vip bằng thẻ điện thoại, Bảo Kim, ngân lượng… | 3 | 2 | 6
28 | Thống kê lịch sử giao dịch |  | 2 | 2 | 4
29 | Hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm có tính thời gian | Các câu hỏi trắc nghiệm có tính thời gian , tính lượt làm bài trong 1 ngày | 5 | 2 | 10
30 | Hệ thống các bài kiểm tra đánh giá kết quả | Hệ thống trả lời câu hỏi với thời gian đếm ngược | 2 | 2 | 4
31 | Bẳng xếp hạng điểm cao theo tuần | Danh sách người chơi có điểm cao nhất trong tuần | 1 | 1 | 1
32 | Hệ thống hỏi đáp | Gửi và trả lời các câu hỏi | 7 | 2 | 14
33 | Chức năng subscriber cho câu hỏi | Theo dõi câu hỏi để biết các câu trả lời | 1 | 2 | 2
34 | Hệ thống toán vui mội tuần, có thống kê trao thưởng | Hệ thống đưa ra câu hỏi của tuần, thống kê lại lượt trả lời ,vote để tính điểm trao thưởng | 3 | 2 | 6
35 | Chức năng tin tức , sự kiện | Danh sách các tin tức sự kiện nổi bật | 1 | 2 | 2
36 | Hiển thị tin tức chung | Hiện thị các phần tin tức ở các mục tin tức | 0.5 | 1 | 0.5
37 | Hiển thị tin tức chi tiết | Hiện thị thông tin chi tiết khi người dùng lựa chọn để xem một bài viết trên trang | 0.5 | 1 | 0.5
39 | Bình luận | Người dùng có thể bình luận bằng tài khoản đã đăng nhập trên hệ thống | 1 | 1 | 1